|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH ĐẮK NÔNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**  *Đắk Nông, ngày tháng năm 2022* |

**BIỂU PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày ... / .../2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Đơn vị thực hiện** | **Nội dung công việc** | **Thời gian hoàn thành** | **Ghi chú** |
| 01 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | - Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND tỉnh Quyết định thành lập Ban vận động, quy chế hoạt động của Ban vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.  - Chủ trì, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tham mưu cho Trưởng ban vận động Thư kêu gọi vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo | Trước ngày 15/01/2023 |  |
| 02 | Sở Nội vụ | Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định và trình UBND tỉnh Quyết định thành lập Ban vận động, quy chế hoạt động của Ban vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. | Trước ngày 15/01/2023 |  |
| 03 | Sở Xây dựng | Ban hành 03 mẫu thiết kế nhà ở kèm theo các vật liệu xây dựng chủ yếu đảm bảo các tiêu chí đã đề ra của Kế hoạch để người dân tham khảo lựa chọn. | Trước ngày 10/01/2023 |  |
| 04 | Hội Chữ thập đỏ tỉnh | Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho Trưởng ban vận động Thư kêu gọi vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo | Trước ngày 15/01/2023 |  |
| 06 | Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các KCN tỉnh, Ban Quản lý DAĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | Rà soát cung cấp cho Ban vận động danh sách các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty (có trụ sở trong tỉnh, ngoài tỉnh); các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động, đang đầu tư hoặc chuẩn bị đầu tư trên địa bàn tỉnh | Trước ngày 30/01/2023 |  |
| 07 | Ban vận động | Tổng hợp, báo cáo kết quả nguồn kinh phí vận động | Tháng 5/2023 |  |
| 08 | UBND các huyện, TP | Rà soát, bình xét đối tượng | Tháng 5/2023 |  |
| 09 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Tham mưu Kế hoạch xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo | Tháng 6/2023 |  |
| 10 | UBND các huyện, TP | Ký hợp đồng với các đơn vị thi công | Tháng 7/2023 |  |
| 11 | Các đơn vị liên quan và nhà thầu | Bàn giao nhà cho đối tượng | Qúy IV năm 2023 |  |