| UBND TỈNH ĐẮK NÔNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Đắk Nông, ngày ..... tháng 4 năm 2023 |
| --- | --- |

BÁO CÁO THAM LUẬN

Về những khó khăn, vướng mắc dẫn đến việc chậm trễ trong lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm và biện pháp khắc phục trong những năm tới

Kính thưa Đ/c: ......................................................................

Kính thưa Đ/c: ......................................................................

Kính thưa Đ/c: ......................................................................

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể Hội nghị!

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần vào thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà: Công tác Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện theo hướng tiếp cận tổng hợp, liên ngành và trở thành công cụ quan trọng để Nhà nước thống nhất quản lý, phân bổ và sử dụng đất đai. Nguồn lực đất đai được khai thác, sử dụng hiệu quả hơn cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường;

Trong nhưng năm qua, công tác lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được các huyện, thành phố triển khai lập và thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và theo các hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện phải trình UBND tỉnh phê duyệt trước 31/12 hàng năm. Tuy nhiên, theo thống kê trên địa bàn tỉnh thì 05 năm gần đây, UBND huyện, thành phố đều chậm trễ, không kịp thời trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đảm bảo thời gian theo quy định. Cụ thể, đến thời điểm hiện tại, trên mới chỉ có 02 huyện đã trình Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là: huyện Krông Nô và huyện Đắk Song, qua trao đổi với các huyện còn lại thì đang triển khai xây dựng và lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

| STT | UBND huyện, thành phố | Tiến độ triển khai | Thời gian dự kiến nộp KHSDĐ năm 2023 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gia Nghĩa | Đã xây dựng ang lấy ý kiến của cộng đồng dân cư | Trước ngày 15/4/2023 | Báo cáo số 125/BC-UBND ngày 15/3/2023 |
| 2 | Đắk Glong | Đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo Báo cáo kế hoạch sử dụng đất và tổ chức hội thảo. Đang xin ý kiến của Ban thường vụ Huyện uỷ. | Trước ngày 30/4/2023 | Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 14/3/2023 |
| 3 | Đắk R’Lấp | Đã hoàn thành xây dựng dự thảo Báo cáo kế hoạch sử dụng đất và tổ chức hội thảo. Đang trình lãnh đạo UBND huyện ký trình thẩm định. | Trước ngày 15/4/2023 | Chưa có báo cáo tiến độ cụ thể |
| 4 | Tuy Đức | Đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo Báo cáo kế hoạch sử dụng đất và chuẩn bị tổ chức hội thảo. | Trong tháng 5/2023 | Chưa có báo cáo tiến độ cụ thể |
| 5 | Đắk Song | Ngày 14/3/2023, UBND huyện Đắk Song đã ban hành Tờ trình số 25/TTr-UBND về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức thẩm định theo đúng quy định. |
| 6 | Đắk Mil | Đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo Báo cáo kế hoạch sử dụng đất và chuẩn bị tổ chức hội thảo. | Trước ngày 30/4/2023 | Chưa có báo cáo tiến độ cụ thể |
| 7 | Cư Jút | Báo cáo kế hoạch sử dụng đất và tổ chức hội thảo. Đang trình lãnh đạo UBND huyện ký trình thẩm định. | Trước ngày 15/4/2023 | Chưa có báo cáo tiến độ cụ thể |
| 8 | Krông Nô | Ngày 24/02/2023, UBND huyện Krông Nô đã ban hành Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 24/02/2023 đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Krông Nô và đã bổ sung hồ sơ ngày 13/3/2023. Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức thẩm định theo đúng quy định. |

Nguyên nhân:

Nguyên nhân khách quan:

1. Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 (được sửa đổi tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch) thì căn cứ để lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện là Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, của cấp huyện, cấp xã; Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Tuy nhiên, hiện nay thực trạng chung trên cả nước là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch sử  dụng đất cấp huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt rất chậm so với quy định dẫn đến việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện sẽ chậm so với quy định do không đủ căn cứ để lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Cụ thể:

- Hiện nay đã đến tháng 4/2023, tuy nhiên Thủ tướng Chính phủ chưa phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 cấp tỉnh.

- Tính đến tháng 12/2022, UBND cấp huyện mới hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Về quy trình lựa chọn đơn vị tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất của các huyện phải thực hiện thông qua đấu thầu nên thời gian kéo dài.

Nguyên nhân chủ quan:

1. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 148/2020NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định định kỳ vào Quý III hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của năm sau đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định và Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt thực hiện xong trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Tuy nhiên, vấn đề này Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa chưa có sự chủ động trong công tác triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Mặc dù, Sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ hàng năm đều có văn bản đôn đốc, nhắc nhở tuy nhiên UBND các huyện, thành phố còn hết sức bị động trong công tác triển khai lập, trình thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

2. Các đơn vị tư vấn do UBND các huyện, thành phố lựa chọn để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện còn hạn chế về năng lực, chuyện môn và chưa chủ động phối hợp với Chủ đầu tư, Hội đồng thẩm định để kịp thời rà soát, chỉnh sửa sản phẩm kế hoạch sử dụng đất theo nội dung thẩm định của Hội đồng thẩm định để kịp thời trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng tiến độ.

Giải pháp

Để khắc phục triệt để các nội dung nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, ngành, lĩnh vực cần tập trung đẩy nhanh tiến độ để chỉnh sửa chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 cấp tỉnh. Từ đó, để làm căn cứ triển khai lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy đinh.

2. Hàng năm, yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa cần chủ động xây dựng phương án tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất cụ thể đảm bảo thời hạn trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định (Trong quý III hàng năm). Trường hợp, gặp khó khăn vướng mắc trong công tác lập kế hoạch sử dụng đất cần kịp thời tổng hợp và báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để được xem xét, hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa cần bám sát, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất để cung cấp, trao đổi thông tin và tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và đề xuất các phương án lập kế hoạch sử dụng đất, phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong năm kế hoạch cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất...

4. Việc tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất cần đánh giá đầy đủ hồ sơ về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực hiện trong lĩnh vực tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đồng thời, trường hợp cần thiết cần lấy ý kiến của Hội đồng thẩm định cho ý kiến đánh giá đối với các đơn vị tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất trước khi tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định.

Trên đây là báo cáo tham luận những khó khăn, vướng mắc dẫn đến việc chậm trễ trong lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm và biện pháp khắc phục trong những năm tới.

Xin trân trọng cảm ơn các Quý vị đã lắng nghe và chúc Hội nghị thành công tốt đẹp./.