| UBND TỈNH ĐẮK NÔNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số: /BC-STNMT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đắk Nông, ngày 01 tháng 01 năm 2023 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023

và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

(Báo cáo phục vụ Hội nghị Tổng kết ngành TNMT năm 2023)

Trong năm 2023, với sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh đối với công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, cùng với sự chủ động, tích cực trong điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo UBND cấp huyện và công chức, viên chức và người lao động, ngành tài nguyên và môi trường đã cơ bản khắc phục những tồn tại, hạn chế trong những năm qua và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên bên cạnh đó còn nhiều tồn tại, hạn chế cần có giải pháp hiệu quả để khắc phục trong năm 2024, cụ thể như sau:

I. Những kết quả đạt được trong năm 2024.

1. Việc hoàn thiện cơ chế, chính sách

Trong kỳ báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh: Ban hành 04 VBQPPL; Trình HĐND tỉnh thông qua 05 Nghị quyết.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ

- Nhiêm vụ theo chương trình trọng tâm của UBND tỉnh: Theo Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2023. Sở Tài nguyên và Môi trường được giao thực hiện 03 nhiệm vụ, đã hoàn thành 02 nhiệm vụ đúng hạn, còn 01 nhiệm vụ liên quan đến phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (đến ngày 31/12/2023 vẫn chưa hoàn thành).

- Nhiệm vụ được giao của UBND tỉnh: đã thực hiện hoàn thành 826 nhiệm vụ (trong đó: 704 nhiệm vụ đúng hạn và trước hạn chiếm 85,23 %; 122 trễ hạn chiếm 14,76 %).

- Đã hoàn thành 48/50 nhiệm vụ trong tâm của Sở theo Quyết định số 159/QĐ-STNMT, ngày 07/02/2023 về việc Ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường, 01 nhiệm vụ chưa hoàn thành (kế hoạch sử dụng 05 năm cấp tỉnh và 01 nhiệm vụ không thực hiện. (trong đó, trước hạn và đúng hạn: 44 nhiệm vụ, chiếm 92%; trễ hạn: 04 nhiệm vụ, chiếm 08%).

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực

3.1. Lĩnh vực đất đai:

* Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất

- Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành:

+ Quyết định Thu hồi đất: 17 tổ chức, với diện tích 1.962,1468 (ha) (số diện tích đất thu hồi do vi phạm 224,9664 ha, của 06 tổ chức vi phạm);

+ Quyết định Giao đất: 09 tổ chức), với diện tích 20,9587 (ha);

+ Quyết định Cho Thuê đất: 08 tổ chức, với diện tích 11,7921 (ha); Chuyển mục đích sử dụng đất: 04 tổ chức, với diện tích 7,4985 (ha); 03 Quyết định thu hồi/điều chỉnh nội dung của các quyết định về giao đất, thuê đất đã ban hành.

- Đối với cấp huyện: Đã thực hiện thu hồi 344 trường hợp/111,2 ha. Chuyển mục đích sử dụng đất đối với 2151 hồ sơ /47,27 ha.

- Tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 08/08 huyện, thành phố Gia Nghĩa. Xây dựng và triển khai Kế hoạch sử dụng đất 05 năm cấp tỉnh 2021-2025; Hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa khẩn trương triển khai việc lập, thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2024;

- Cho ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư dự án: 32 dự án đầu tư.

- Tham mưu UBND tỉnh xử lý các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc phân bố chỉ tiêu sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2023 cho phù hợp với thực tiễn địa phương.

- Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất, đối với diện tích đất đã thu hồi từ các công ty lâm nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản gửi UBND các huyện, thành phố hướng dẫn lập Phương án quản lý, sử dụng các diện tích trên và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt theo quy định, kết quả tổng diện tích đất đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc thu hồi của các Công ty nông, lâm nghiệp khoảng 63.648,37 ha. Trong đó, diện tích đã thu hồi giao về địa phương quản lý giai đoạn 2015-2021 là 49.255,44 ha, diện tích dự kiến thu hồi bàn giao về địa phương quản lý nhưng chưa có Quyết định thu hồi là 14.392,76 ha.

- Ký hợp đồng thuê đất từ ngày 01/01/2023 đến ngày 06/11/2023 Sở đã ký Hợp đồng thuê đất với 18 tổ chức thuê đất trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích là 647,9449 ha.

* Công tác Đo đạc, Bản đồ và Xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai

- Tham mưu Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2022. Thực hiện thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Dự toán của 42 dự án đo đạc trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm của 24 công trình đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh.

- Đối với dự án đo có nguồn gốc nông lâm trường không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định 118: Cơ bản đã hoàn thiện công tác đo đạc dã ngoại 09/10 xã (xã Quảng Trực hiện đề xuất rà soát lại khối lượng đưa vào thực hiện). Hiện nay các đơn vị đang tập trung hoàn thiện sản phẩm, phối hợp với địa phương, các đơn vị chủ rừng trong việc thực hiện rà soát cụ thể khối lượng thi công, công tác tiếp biên các tài liệu khu vực đã có bản đồ địa chính và ranh giới sử dụng đất, lập biên bản rà soát (có xác nhận của các bên tham gia), chịu trách nhiệm việc xác định về vị trí và khối lượng khu vực đo vẽ, làm cơ sở để phê duyệt sản phẩm bản đồ sau đo vẽ.

- Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai: Sở đã tập trung thực hiện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Kế hoạch của UBND tỉnh đề ra, đồng thời triển khai công tác đo đạc bản đồ địa chính đối với diện tích đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định 118. Đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác đo đạc bản đồ trên địa bàn toàn tỉnh, thực hiện kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính và đã vận hành cơ sở dữ liệu địa chính 01 huyện (huyện điểm Đăk R’lấp) và sẽ vận hành CSDL tiếp 02 huyện trong năm 2024.

* Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư đóng vai trò tích cực, là điều kiện quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và là động lực chính vừa thu hút đầu tư, vừa đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân có đất bị ảnh hưởng thu hồi thực hiện các dự án đầu tư. Với ý nghĩa và tầm quan trọng như đã nêu trên, xác định công tác bồi thường, GPMB là công việc của cả hệ thống chính trị theo hướng tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chính quyền tích cực triển khai thực hiện, các đoàn thể tích cực vận động nhân dân thực hiện. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ, công tác vận động thuyết phục nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đất đai, bồi thường, GPMB và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất... nên đã đạt nhiều kết quả khả quan.

Đối với tỉnh Đắk Nông việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên được triển khai thực hiện trên địa bàn tất cả các huyện và thành phố Gia nghĩa. Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đồng thời, để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng của tỉnh kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ, vướng mắc liên quan. Qua đó, các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật...

Kết quả thực hiện: Tổng số dự án thực hiện trong năm 2023 là 130 công trình, dự án (trong đó, có 26 công trình, dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm). Trong năm 2023, đã thực hiện xong công tác bồi thường, GPMB 19 công trình, dự án. Thực hiện chuyển tiếp sang năm 2024 là 109 công trình, dự án và  Đề xuất hủy bỏ thực hiện 2 công trình, dự án tại huyện Krông Nô.

Kết quả thực hiện từng địa phương theo bảng sau:

| SSTT | Địa phương | Tổng số công trình, dự án | Số công trình trọng điểm | Số công trình, dự án đã hoàn thành trong năm 2023 | Số công trình, dự án chuyển tiếp sang năm 2024 | Số công trình, dự án đề nghị hủy bỏ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phố Gia Nghĩa | 25 | 14 | 0 | 25 |  |
| 2 | Huyện Đắk R'lấp | 14 | 2 | 0 | 14 |  |
| 3 | Huyện Krông Nô | 21 | 1 | 3 | 16 | 2 |
| 4 | Huyện Tuy Đức | 6 | 1 | 0 | 6 |  |
| 5 | Huyện Đắk Glong | 24 | 2 | 8 | 16 |  |
| 6 | Huyện Cư Jút | 18 | 3 | 3 | 15 |  |
| 7 | Huyện Đắk Song | 6 | 2 | 0 | 6 |  |
| 8 | Huyện Đắk Mil | 16 | 1 | 5 | 11 |  |
|  | TỔNG CỘNG | 130 | 26 | 19 | 109 | 2 |

* Tình hình bố trí đất tái định cư trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa:

- Tổng số quỹ đất tái định cư do UBND thành phố Gia Nghĩa quản lý tính đến thời điểm hiện tại là: 1621 lô. Trong đó: Tổng số lô cần bố trí đến thời điểm hiện tại: 1069 lô; số lô đã phê duyệt phương án bố trí tái định cư: 1010 lô/1069 lô (trong đó gồm số lô đã bốc thăm tái định cư: 889 lô; số lô đã phê duyệt kết quả bốc thăm tái định cư: 866 lô; số lô đã bàn giao thực địa: 864 lô và số lô chưa bàn giao thực địa: 02 lô).

* Công tác cấp GCNQSD đất cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân

- Tổ chức: Tiếp nhận 331 hồ sơ (nhận trong năm là 301 hồ sơ, chuyển qua từ tháng 11/2022 là 30 hồ sơ). Đã xử lý 185 hồ sơ chiếm 55,89% (đúng hạn); Đang xử lý 31 hồ sơ chiếm 9,37% (đã chuyển thuế 16 hồ sơ), chuyển trả 115 hồ sơ chiếm 34,74%.

- Hộ gia đình, cá nhân: Tiếp nhận 120.822 hồ sơ, trong đó: Đã xử lý 106.720 hồ sơ (trễ hạn: 1.952 hồ sơ chiếm 1,99%); Đang xử lý 3.793 hồ sơ; Hồ sơ chuyển trả, bổ sung chi nhánh huyện, thành phố: 1.364; Trả bộ phận một cửa: 8.945 hồ sơ.

* Công tác định giá đất và phát triển quỹ đất, thu tiền sử dụng từ đất

- Xây dựng dự thảo ủy quyền quyết định giá đất cụ thể, ban hành văn bản triển khai thực hiện quyết định ủy quyền quyết định giá đất cụ thể. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn các huyện và thành phố Gia Nghĩa.

- Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 07 Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể; 11 Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất và 08 Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thu về cho ngân sách tỉnh hơn 36 tỷ đồng.

- Sở đã tập trung hướng dẫn và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc phân cấp xây dựng, phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các huyện, thành phố Gia Nghĩa và thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ. Đồng thời, đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý các khó khăn, vướng mắc có liên quan về việc phân cấp thực hiện các nội dung trên.

Tổng số thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh lũy kế tính đến ngày 05/12/2023 đạt: 306,409 tỷ đồng/KH 866 tỷ đồng. Trong đó: Cấp tỉnh: 46,640 tỷ đồng/406 tỷ đồng (đạt 11,49% KH). Cấp huyện: 259,769 tỷ đồng/460 tỷ đồng (đạt 56,47% KH), cụ thể: thành phố Gia Nghĩa 57,637 tỷ đồng (đạt 38,42% KH); huyện Đắk Glong 10,443 tỷ đồng (đạt 26,11% KH); huyện Đắk Mil 23,433 tỷ đồng (đạt 29,29% KH); huyện Đắk Song 57,049 tỷ đồng (đạt 190,16% KH); huyện Cư Jút 31,589 tỷ đồng (đạt 78,97% KH); huyện Krông Nô 33,917 tỷ đồng (đạt 61,67% KH); huyện Đắk R’lấp 30,585 tỷ đồng (đạt 55,61% KH); huyện Tuy Đức 15,116 tỷ đồng (đạt 151,16% KH).

3.2. Công tác bảo vệ môi trường

- Tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh: tổ chức 03 lớp Hội thảo, Hội nghị, Tập huấn (Hướng dẫn thực hiện phân loại chất thải tại nguồn và phòng chống rác thải nhựa năm 2023; Triển khai, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu); Tổ chức treo băng rôn tuyên truyền các ngày lễ về môi trường góp phần thay đổi thói quen, nhận thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

- Vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông chủ yếu tập trung vào các điểm nóng về ô nhiễm môi trường nông thôn. Với gần 300 cơ sở chăn nuôi lợn, bên cạnh các trang trại chấp hành bảo vệ môi trường, vẫn còn một số doanh nghiệp và cá nhân chưa thật sự quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua, ngành tài nguyên và môi trường đã tăng cường việc kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ sở này hoạt động phải tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường.

- Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp tính đến ngày 15/11/2023 là 440 triệu đồng

3.3. Công tác Khoáng sản - Tài nguyên nước

* Về Khoáng sản:

- Tham mưu UBND tỉnh cấp 02 giấy phép khai thác khoáng sản (01 mỏ đá và 01 mỏ đất); xác nhận bảng đăng ký khai thác đất san lấp cho 04 công trình. Đã thực hiện đấu giá thành công 02 mỏ khoáng sản. Dự kiến thu hơn 31 tỷ đồng tiền cấp quyền khi hoàn thiện thủ tục cấp phép.

- Tham mưu UBND tỉnh: Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thống nhất cho UBND tỉnh lập đề án thu gom đá bazan dạng trụ, cột nằm rải rác, xen kẽ trên bề mặt đất nông nghiệp của các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; Báo cáo về các khó khăn, vướng mắc của các dự án xây dựng trong và ngoài ngân sách nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023; Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với khai thác đất san lấp.

- Tổ chức kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh, xử lý tình trạng sạt lở bờ sông Krông Nô. Nghiên cứu triển khai đề án lắp đặt camera giám sát hoạt động quản lý khai thác cát trên địa bàn huyện Krông Nô; Tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý khai thác cát trên địa bàn tỉnh.

- Thông báo đôn đốc các doanh nghiệp còn nợ đọng nghĩa vụ tài chính trong hoạt động khai thác khoáng sản khẩn trương nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định.

- Lũy kế đến tháng 20/11/2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 41 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực do UBND tỉnh cấp).

* Về Tài nguyên nước:

- Tham mưu UBND tỉnh cấp 12 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; 08 giấy phép thăm dò nước dưới đất; 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; Ban hành danh mục nguồn nước nội tỉnh (nguồn nước mặt) tỉnh Đắk Nông.

- Triển khai công tác kiểm kê tài nguyên nước theo nội dung Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 04/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025, Kế hoạch số 694/KH-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về kế hoạch Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025.

- Tham mưu UBND tỉnh Phê duyệt Đề cương và Dự toán Dự án "Điều tra, khoanh định vùng hạn chế khai thác nước đưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất - tỉnh Đăk Nông.

3.4. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

* Tiếp công dân: Số lượt người được tiếp là: 82 lượt/87 người. Có 01 đoàn 02 người; Lãnh đạo Sở tiếp định kỳ vào ngày 15 hàng tháng theo quy định: 05 lượt/10 người.

* Tiếp nhận và xử lý đơn:

- Tại Sở: Tổng số đơn tiếp nhận 324 đơn, trong đó: Số đơn không đủ điều kiện xử lý 80 đơn. Số đơn đủ điều kiện xử lý 244 đơn/244 vụ việc Số đơn thuộc thẩm quyền 81 đơn/81 vụ việc. Số đơn không thuộc thẩm quyền 163 đơn/163 vụ việc. Các đơn thư đã được giải quyết theo đúng quy định và đảm bảo thời gian.

- Tại phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố: đã xử lý, giải quyết 257 đơn/330 đơn đã tiếp nhận (Đắk Mil 26/42; Cư Jút 12/12; Đắk R’Lấp 46/74; K’Rông Nô 12/12; Tuy Đức 22/28; Tp Gia Nghĩa 105/120; Đắk Glong 19/24; Đắk Song 15/18).

* Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp: Sở đã tiến hành 10 cuộc thanh, kiểm tra đối với 68 đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt và chỉ đạo của UBND tỉnh đảm bảo thời gian và tiến độ. Qua thanh, kiểm tra đã kiến nghị xử lý nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Chánh thanh tra Sở đã ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền với tổng số tiền xử phạt là 336.250.000 đồng, trong đó: 04 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 tổ chức trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước với hình thức xử phạt phạt tiền với tổng số tiền xử phạt là 110.000.000 đồng, ngoài ra buộc tổ chức vi phạm phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm hành chính với số tiền là 4.027.178 đồng; 07 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 cá nhân trong lĩnh vực môi trường, với hình thức xử phạt: Phạt tiền với tổng số tiền xử phạt là 226.250.000 đồng;

Tham mưu UBND tỉnh ban hành 20 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 tổ chức và 18 cá nhân trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, với hình thức xử phạt: Phạt tiền với tổng số tiền xử phạt là 4.711.750.000 đồng, trong đó: 18 cá nhân với tổng số tiền xử phạt là 3.218.750.000 đồng, tổng số tiền xử phạt của 02 tổ chức là 1.413.000.000 đồng. Ngoài ra buộc tổ chức vi phạm phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm hành chính với số tiền là 73.028.000 đồng. Cùng với hình thức xử phạt bằng tiền, đã áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung theo quy định.

Ngoài việc thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Trong kỳ báo cáo, Thanh tra Sở cũng đã thực hiện hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho các phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố để công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý của ngành được thực hiện theo các quy định.

3.5. Công tác tổ chức, bộ máy, cải cách hành chính và chuyển đổi số

* Công tác tổ chức, bộ máy: Trong năm qua, Sở đã tiến hành nhiều giải pháp để tăng cường công tác tổ chức, bộ máy để nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng, đơn vị và trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong giải quyết nhiệm vụ của Sở. Trong đó, đã tiến hành kiện toàn, tổ chức bộ máy của các phòng, đơn vị, thực hiện việc bố trí, luân chuyển, đào tạo, điều động cán bộ công khai, minh bạch, phù hợp, qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công chức, viên chức của Sở. Đã quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để nâng cao trách nhiệm, vai trò của Lãnh đạo, công chức, viên chức trong công tác phối hợp giữa các phòng, đơn vị trong Sở, cũng như với các Sở, ngành và UBND cấp huyện, thành phố Gia Nghĩa trong việc giải quyết các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường được tốt hơn.

Thường xuyên quán triệt, nhắc nhỡ và động viên (qua các cuộc họp giao ban, hội nghị và văn bản chỉ đạo) cán bộ nâng cao chính trị tư tưởng, đạo đức công vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ và tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cơ quan để triển khai đảm bảo hiệu quả, chất lượng đối với các nhiệm vụ thuộc ngành tài nguyên và môi trường. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trong năm 2023, Sở đã tổ chức 16 cuộc họp kiểm điểm, với 82 trường hợp.

Sở cũng đã thành lập 05 Tổ công tác để làm việc cụ thể với UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện, đôn đốc, hướng dẫn trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, đã kịp thời nắm bắt, chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của địa phương.

* Về cải cách hành chính: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, trong năm 2023, Sở đã tăng cường thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Sở, nhất là việc nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Đã giao Văn phòng Đăng ký Đất đai thường xuyên kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai của các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện. Đồng thời, đã tổ chức thành lập 01 Đoàn kiểm tra để kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai của Văn phòng Đăng ký Đất đai, các Chi nhánh và UBND cấp huyện theo nội dung đơn phản ánh, kiến nghị của người dân và có nhiều phản ánh của cử tri thời gian qua.

Để chuẩn hóa thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 06 quyết định để chuẩn hóa TTHC thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy định.

* Ngoài ra, trong năm Sở đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức nhiều kế hoạch, giải pháp, nhiệm vụ để khắc phục những tồn tại hạn chế của ngành trong việc thực hiện các Chỉ số liên quan đến PCI, PAPI. Qua đó, đã cơ bản cải thiện, nâng cao các chỉ số thành phần do Sở chịu trách nhiệm.

II. Tồn tại và hạn chế

Trong thời qua, Sở đã chủ động, tích cực trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo chức năng nhiệm vụ của Sở và chỉ đạo của UBND tỉnh qua các Thông báo kết luận của Lãnh đạo UBND tại cuộc họp với Ban Giám đốc Sở và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trong Quý I và Quý II (thông báo số 321/TB-UBND ngày 14/4/2023 và số 1039/TB-VPUBND ngày 17/8/2023). Cơ bản ngành Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành việc tổ chức thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại và thể hiện cụ thể theo các nội dung. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan (như: Trách nhiệm của UBND cấp huyện, địa phương, các chủ đầu tư các dự án; Chất lượng các đơn vị tư vấn; Tình hình kinh tế khó khăn; Các vướng mắc, chồng chéo, không thống nhất trong thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; Vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động; Khó khăn về kính phí) một số nhiệm vụ triển khai còn chậm trễ, kéo dài kết quả chưa cao dù đã được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, đó là những tồn tại, hạn chế của ngành như:

1. Trong lĩnh vực đất đai: (1) Việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện và triển khai lập, thẩm định và trình kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2024; (2) Việc ban hành danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023; (3) Việc thu ngân sách từ nguồn thu từ đất không đạt kế hoạch đề ra; (4) Việc khắc phục, thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường đến kết quả cuối cùng còn chưa đảm bảo, nhất là việc thực hiện thu hồi đất đối với các đơn vị vi phạm còn chưa đạt hiệu quả cao; (5) Việc triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn chậm.

2. Riêng đối với công tác Bồi thường, GPMB: vẫn còn những hạn chế, vướng mắc đã làm công tác bồi thường, GPMB vẫn còn kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công; việc kiến nghị liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vẫn còn xảy ra và khá phổ biến.

Ngoài những nguyên nhân khách quan về chính sách nói chung, xét về mặt thực tiễn vấn đề nổi lên đó là: Do khó khăn về ngân sách nên công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật trước khi triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, GPMB còn hạn chế. Một số địa phương chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, chưa làm tốt công tác vận động, giải thích cho người dân hiểu rõ quy định của pháp luật hoặc né tránh, thiếu cương quyết, không giải quyết dứt điểm, làm cho công tác thu hồi đất, GPMB bị kéo dài. Một số cán bộ làm công tác bồi thường, GPMB còn hạn chế về năng lực và thiếu chuyên nghiệp. Mặt khác, về phía người có đất bị thu hồi ý thức chấp hành pháp luật chưa cao .v.v... Có thể nói, những ách tắc trong công tác GPMB, giao đất và thu hồi đất nói trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế của tỉnh, đời sống việc làm của người dân trong vùng dự án... mà còn gây lãng phí nguồn lực, nhất là đối với địa phương còn nhiều khó khăn như tỉnh ta.

3. Về lĩnh vực môi trường: Tình trạng ô nhiễm môi trường từ các trang trại chăn nuôi, các bãi rác thải tập trung, các bãi rác nông thôn và việc xử lý ô nhiễm khói bùi từ hoạt động sấy nông sản trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Tiến độ thu hút đầu tư, xây dựng các nhà máy xử lý chất rác thải sinh hoạt, đầu tư xây dựng các bãi chôn lấp rác thải tập trung, hợp vệ sinh còn chậm.

4. Về Lĩnh vực khoáng sản: Việc tham mưu UBND tỉnh xử lý nhiều vấn đề vướng mắc, khó khăn liên quan đến các dự án chồng lấn lên quy hoạch bôxít; vấn đề quy hoạch, cấp giấy phép các mỏ vật liệu san lấp còn chậm trễ, kéo dài, từ đó gây ảnh hướng đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện nhiệm vụ lắp đặt camera giám sát hoạt động khoáng sản đang triển khai chậm so với kế hoạch, do không được sự đồng tình, phối hợp của các đơn vị khai thác khoáng sản; Việc tham mưu xử lý tình trạng sạt lở bờ sông Krông Nô chưa đạt kết quả cao. Công tác quản lý về tài nguyên nước vẫn chưa được các cấp chính quyền địa phương quan tâm đúng mức ở một số nơi.

5. Trong công tác thanh, kiểm tra: (1) Việc theo dõi, đôn đốc và cưỡng chế các quyết định xử phạt hành chính chưa được thực hiện triệt để; (2) Công tác hậu kiểm, xử lý sau thanh tra còn chưa đạt hiệu quả cao; (3) Một số cuộc thanh, kiểm tra còn kéo dài, chậm trễ trong việc kết luận nội dung thanh, kiểm tra.

6. Trong công tác tổ chức, bộ máy và chấn chỉnh đạo đức công vụ: Việc tổ chức kiểm điểm, xử lý các trường hợp vi phạm về đạo đức công vụ và quy trình thực hiện thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai còn chưa nghiêm, chưa có tính răn đe, kịp thời. Việc khắc phục, cải thiện các chỉ số thành phần liên quan đến PCI, CCHC và DDCI của Sở còn chưa đạt hiệu quả cao.

III. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giải pháp trọng tâm.

1. Mục tiêu chung

- Hoàn hành các nhiệm vụ được đề ra trong năm 2024 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2021-2025

- Xây dựng chương trình nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của ngành Tài nguyên và Môi trường; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản. Tập trung xử lý, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, ổn định chính trị, xã hội và trật tự trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ; Khắc phục những tồn tại, hạn chế của ngành trong năm 2023.

- Tiếp tục quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lực tài nguyên và môi trường bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đồng thời gia tăng đóng góp của ngành cho ngân sách địa phương.

- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo thẩm quyền.

- Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường. Cơ bản hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai, môi trường và khoáng sản.

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

2.1. Lĩnh vực Đất đai

- Tham mưu UBND tỉnh các nhiệm vụ mang tính chất định kỳ như: (1) Lập Danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024. (3) Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 cấp huyện. (4) Ban hành quyết định giao, cho thuê, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác phát triển quỹ đất, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu từ đất cho địa phương.

- Tăng cường công tác đo đac, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từng bước hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai.

- Tập trung giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong công tác thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, Trong đó:

+ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

+ Tiếp tục kêu gọi, huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân, tạo sự đồng thuận từ nhân dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tạo sự thống nhất và hành động, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tổ chức thực hiện, phát huy vai trò, tính gương mẫu của đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và tạo sự đồng thuận cao của nhân dân đối với công tác giải phóng mặt bằng.

2.2. Lĩnh vực Khoáng sản – Tài nguyên nước

- Triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị Quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về quản lý, bảo vệ, khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025.

- Triển khai các dự án theo Kế hoạch kiểm kê tài nguyên nước mặt tỉnh Đắk Nông, giai đoạn đến năm 2025 và Dự án khoanh định, công bố vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất và công bố vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, ngưỡng khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.

2.3. Lĩnh vực Môi trường

- Tập trung thực hiện hoạt động phân loại rác tại nguồn, thu gom, tái sử dụng, tái chế. Ưu tiên việc đầu tư các cơ sở xử lý có công đoạn phân loại tập trung trước khi xử lý; áp dụng công nghệ xử lý chất thải tiên tiến hiện đại, tận dụng các thành phần có ích trong chất thải làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sản xuất, hạn chế tối đa việc phát sinh chất thải thứ cấp cần xử lý. Xây dựng mô hình thí điểm tái sử dụng chất thải làm phân hữu cơ tại một số cụm dân cư.

- Tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các cơ sở chăn nuôi heo, khai thác khoáng sản gây ô nhiễm môi trường.

- Thực hiện điều tra, kiểm kê, quan trắc, thiết lập và vận hành cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học nhằm đánh giá hiện trạng, giá trị, diễn biến đa dạng sinh học của tỉnh. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu ở các cơ quan chuyên môn, chủ động ứng phó phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng các phương án ứng phó sự cố môi trường, lũ quét, sạt lở đất, giảm dần thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

2.4. Lĩnh vực thanh, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Xây dựng Kế hoạch và tiến hành thanh tra, kiểm tra năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó tập trung vào các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc dư luận. Tăng cường công tác hậu kiểm sau thanh, kiểm tra; Tham mưu xử lý nghiêm những trường hợp cố ý không thực hiện hoặc chây ỳ thực hiện các kết luận thanh, kiểm tra.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung xử lý dứt điểm, đến kết quả cuối cùng những đơn thư khiếu nại, tố cáo đông người dễ phát sinh điểm nóng, kéo dài chưa được xử lý dứt điểm.

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị của các đoàn thanh, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

3. Giải pháp thực hiện

- Lãnh đạo các cấp thuộc ngành tài nguyên và môi trường phải quyết liệt, tập trung các nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ được UBND tỉnh, cấp trên giao trong năm 2024 đảm bảo chất lượng và thời gian. Đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và triển khai việc xây dựng Kế hoạch công tác năm 2024, trong đó phân công rõ ràng, cụ thể, kết quả, thời gian thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ của từng lãnh đạo, phòng, đơn vị và các cá nhân.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao đạo đức công vụ, phát huy vài trò và trách nhiêm của từng cá nhân, tập thể trong toàn ngành tài nguyên và môi trường, đồng thời kiên quyết, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nhất là trong việc thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành TNMT.

- Chủ động, tích cực phối hợp với các Sở, ngành, địa phương để tham mưu UBND tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc, khó khăn liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

IV. Đề xuất, kiến nghị

Trong năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động, tích cực và có nhiều cố gắng để triển khai các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế của ngành, tuy nhiên do nhiều lý do khác nhau nên nhiều vẫn đề vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, đến kết quả cuối cùng. Do đó, đề tiếp tục triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 được tốt hơn, Sở đề nghị UBND xem xét, chỉ đạo các nội dung sau:

1. Đề nghị Sở Tài chính kịp thời xem xét, đề xuất bố trí ngân sách để Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các nhiệm vụ, đề án nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường kịp thời.

2. Các Sở, ban ngành chủ động, tích cực giải quyết các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở ngành có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Nâng cao trách nhiệm, vai trò trong công tác phối hợp giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong liên quan lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhất là các vấn đề chưa có quy định cụ thể hoặc có mâu thuẫn, chồng chéo trong các văn bản quy phạm pháp luật.

3. UBND cấp huyện, thành phố chủ động, tích cực và nâng cao trách nhiệm của địa phương trong việc giải quyết các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhất là trong việc thực hiện lập, trình kế hoạch sử dụng đất hàng năm, danh mục thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất hàng năm phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; công tác thực hiện thủ tục hành chính của địa phương; công tác thu hồi đất, đền bù và giải phóng mặt bằng; công tác xác định giá đất; Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2023, các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Hội nghị xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Hội nghị; - UBND tỉnh (b/c); - Lãnh đạo Sở; - Các phòng, các đơn vị; - Lưu: VT, VP (D). | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Võ Văn Minh |
| --- | --- |

# Footnotes

Quyết định số 50/2022/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ chế tài chính thực hiện dự án tái định cư do nhà đầu tư tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 về việc  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí suối thuộc phạm vi tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn mức giao đất,
công nhận quyền sử dụng đất; điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 24/10/2023 Nghị quyết Kéo dài thời kỳ quy hoạch và bổ sung một số điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 24/10/2023 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông để thực hiện dự án năm 2023 (bổ sung); Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 24/10/2023 thông qua Danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023.

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thương mại Đắk Rồ; Công ty TNHH Lâm Tất Thành; Công ty TNHH Đại Việt; Công ty TNHH MTV thương mại và sản xuất gỗ lạng Đắk Song; Công ty TNHH MTV An Phương;  Công ty TNHH MTV Tuy Đức.