| UBND TỈNH ĐẮK NÔNG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG |  |  |  |  |
| Phụ lục 01. Kết quả xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền (Kèm theo Báo cáo số /BC-STNMT ngày tháng 12 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường) Số TT Lĩnh vực Văn bản Ghi chú Số văn bản Trích yếu văn bản Tổ chức bộ máy 01 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông Đã trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Lĩnh vực Môi trường 01 Quy chế phối hợp quản lý vùng đất ngập nước quan trọng nằm ngoài khu bảo tồn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Đã trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Lĩnh vực đất đai Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 Ban hành Quy định về hoạt động Đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 Ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 Sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo 03/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông Lĩnh vực đất đai Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Đã trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định của UBND tỉnh Quy định cụ thể việc thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Đang tổ chức lấy ý kiến của người dân, các cơ quan liên quan Quyết định Quy định về điều kiện, tiêu chí quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập Quyết định ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Lĩnh vực Khoáng sản Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh về việ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020. Tạm dừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Tổng số 11 |

| Phụ lục 2. Bảng tổng hợp các nhiệm vụ trọng tậm được UBND tỉnh giao năm 2021 |
| --- |
| (Kèm theo Báo cáo số /BC-STNMT ngày tháng 12 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường) |
| STT | Nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao | Đơn vị chủ trì tham mưu | Thời gian hoàn thành | Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao | Ghi chú |
| I | CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/QĐ-UBND NGÀY 12/01/2021 (Tổng số nhiệm vụ: 07 nhiệm vụ) |
| 1 | Tham mưu, trình UBND tỉnh Chương trình của Tỉnh ủy về quản lý, bảo vệ, khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu | Sở Tài nguyên và Môi trường | 15/04/2021 | Đã hoàn thành, trình UBND tỉnh theo Công văn số 762/STNMT-KS, ngày 14/4/2021 (đúng hạn) | Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 24-CTr/TU ngày 27/8/2021 |
| 2 | Tổng kết 5 năm Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý, sử dụng đất đai gắn với quản lý dân cư giai đoạn 2016 - 2020; ban hành kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. |  | 15/09/2021 | Đã hoàn thành theo Công văn số 2369/STNMT-ĐKTK ngày 21/9/2021 về việc dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy (quá hạn) | Hoàn thiện dự thảo ngày 15/9/2021, tuy nhiên do lấy ý kiến các đơn vị liên quan nên chậm trình UBND tỉnh |
| 3 | Quyết định quy định về việc thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông |  |  | Chưa hoàn thành. Đã hoàn thiện dự thảo và lấy ý kiến Sở Tư pháp tại Công văn số 2639/STNMT-QHGĐ ngày 19/10/2021, đến nay chưa có ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. |
| 4 | Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện |  | 15/12/2021 | Chưa hoàn thành. UBND các huyện, thành phố chưa gửi hồ sơ về Sở để tổ chức thẩm định, tham mưu UBND tỉnh theo quy định |
| 5 | Quyết định phê duyệt khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông |  |  | Chưa hoàn thành. Đã tham mưu UBND tỉnh lấy ý kiến các Bộ, ngành tại Công văn số 2864/STNMT-KSTNN ngày 11/11/2021 và Công văn giải trình số 2984/STNMT-KSTNN ngày 24/11/2021. |
| 6 | Quyết định sữa đổi, bổ sung một số điều của quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh | Sở Tài nguyên và Môi trường |  | Đã hoàn thành và trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 326/TTr-STNMT ngày 05/11/2021 (đúng hạn). UBND ban hành QĐ số 22/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021. |
| 7 | Quyết định Điều chỉnh bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 |  |  | Đã hoàn thành, trình UBND tỉnh (đúng hạn) | Tờ trình số 296/TTr-STNMT ngày 06/10/2021. Đối với nội dung tiếp tục thay đổi bảng giá theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đang tiếp tục thực hiện trong giai đoạn tiếp theo |
| II | CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/QĐ-UBND NGÀY 12/01/2021 (Tổng số 05 nhiệm vụ). |
| 1 | Tham mưu, trình UBND tỉnh Chương trình của Tỉnh ủy về quản lý, bảo vệ, khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu |  | Tháng 9/2021 | Trùng nhiệm vụ với QĐ số 42 nhưng khác thời gian (đã hoàn thành, báo cáo như trên) |
| 2 | Lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quản lý chặt chẽ, theo hướng phát huy lợi thế về diện mạo, địa hình, thổ nhưỡng đặc trưng của tỉnh miền núi và ứng phó với biến đổi khí hậu | Sở Tài nguyên và Môi trường | 2021-2025 | Trùng nội dung lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện và Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ (2021-2030) các huyện, thành phố | Nhiệm vụ định ký hàng năm, đang triển khai năm 2021 theo kế hoạch |
| 3 | Xây dựng Chương trình, Kế hoạch nhằm quản lý và khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên đất đai, khoáng sản, tài nguyên rừng, tài nguyên nước. |  | Theo chương trình, kế hoạch của ngành, địa phương | Đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2021. Đã tham mưu Chương trình số 24-CTr/TU ngày 27/8/2021 (về khoáng sản). Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 694/KH-UBND ngày 05/10/2021 về kiểm kê tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 | Các nội dung khác đang nghiên cứu, triển khai theo từng giai đoạn |
| 4 | Xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, trong đó nâng cao chất lượng, tiến độ xây dựng, tính khả thi của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đảm bảo tính công khai, minh bạch, bền vững, thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch khác có liên quan |  | Theo chương trình, kế hoạch của ngành, địa phương | Đang triển khai các quy hoạch sử dụng cấp các huyện, cấp tỉnh theo đúng tiến | Đang phối hợp với Sở Kế hoạch – Đầu tư để tích hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào Quy hoạch tỉnh |
| 5 | Chủ động xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động Chiến lược về ứng phó với biến đổi khí hậu |  | Chương trình, Kế hoạch | Đã hoàn thành, trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 153a/TTr-STNMT, ngày 31/5/2021 | UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 835/QĐ-UBND, ngày 15/6/2021 về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Đắk Nông |
| III | CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TẠI KẾ HOẠCH SỐ 26/KH-UBND NGÀY 15/01/2021 (Tổng số nhiệm vụ: 10 nhiệm vụ) |
| 1 | Thực hiện hiệu quả NQ 02 của Chính phủ và đề án nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI (phấn đấu phải tăng từ 3-5 bậc xếp hạng PCI toàn quốc so với năm 2020). |  | Kế hoạch | Đã hoàn thành xây dựng Kế hoạch số 18/KH-STNMT, ngày 11/3/2021; Kế hoạch số 37/KH-STNMT, ngày 06/7/2021 về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 và năm 2022 | Đã hoàn thành, đúng hạn |
| 2 | Báo cáo HĐND tỉnh công tác lập Danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 | Sở Tài nguyên và Môi trường | Tháng 11 năm 2021 | Đã hoàn thành, đúng hạn. Trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 324/Tr-STNMT ngày 03/11/2021. |
| 3 | Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn |  | Quý I/2021 | Đã hoàn thành (Trùng nhiệm vụ theo Quyết định số 42/QĐ-UBND, nhưng giao khác thời gian) |
| 4 | Xây dựng kế hoạch định giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông |  | Quý I/2021 | Đã hoàn thành đúng hạn | UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 |
| 5 | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 các huyện, thành phố |  | Tháng 12/2021 | Trùng nhiệm vụ với QĐ số 42/QĐ-UBND, đã báo cáo tiến độ như trên |
| 6 | Triển khai xây dựng Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (thời kỳ 2021-2025) cấp tỉnh |  | Từ tháng 01-12/2021 | Đã hoàn thành việc triển khai xây dựng Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (thời kỳ 2021-2025) cấp tỉnh |
| 7 | Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ (2021-2030) |  | Từ tháng 01-12/2021 | Chưa hoàn thành. Thực hiện song song cùng nội dung lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã giao tại Quyết định số 42/QĐ-UBND NGÀY 12/01/2021 |
| 8 | Xây dựng Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch về khoáng sản và tài nguyên nước theo quy định. |  | Thường xuyên | Đang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch khoáng sản và tài nguyên nước, đưa vào quy hoạch chung của tỉnh. |
| 9 | Xây dựng chương trình, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu |  | Thường xuyên | Trùng với nhiệm vụ theo QĐ số 43/QĐ-UBND, đã hoàn thành và báo cáo như trên |
| 10 | Xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh và liên quan đến công tác bảo vệ môi trường của tỉnh |  | Thường xuyên | Đã hoàn thành, Công văn gửi UBND tỉnh số 1167/STNMT-CCBVMT, ngày 28/5/2021 triển khai Thông báo số 633/TB-UBSĐN của Uỷ ban BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai và Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh | UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2783/UBND-KTN V/v triển khai Thông báo số 633/TB-UBSĐN của Ủy ban BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai và Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh |